## 修改历史
版本号 | 提出人 | 变更日期 | 变更原因
0.1 |  |  | 初始版本

## 变更历史
序号 | 版本号 | 变更内容 | 修改人
1 | v1.0 | 建立初稿 | 邱皓、蒋先德
2 | v2.0 | 与流程图v3.0同步 | 邱皓、蒋先德
3 | v3.0 | 与流程图v4.0同步 | 邱皓、蒋先德
4 | v4.0 | 数据割接缩短时间，调整流程图时间点和步骤名 | 邱皓、蒋先德
5 | v5.0 | 修改正式割接时间，修改局方负责人 | 邱皓、蒋先德
6 | v6.0 | 2013.01.07:1）新增2.1.3步骤。2）将4.10的新炬删除cachegroup步骤部分提前到4.8应用停止后操作。4.10调整到4.9步骤后执行（修改前为并行）。 2013.01.07:1)调整旧报表处理时间；2）调整6.2开始时间；3）其他细节调整 | 邱皓、蒋先德
7 | v7.0 | 2013.01.08：新增4.26步骤，“NGESOP数据统计更新（新炬） 1小时 ” | 邱皓、蒋先德
8 | v8.1 | 2013.01.11：延迟时间 | 邱皓、蒋先德

## NGBOSS珠海架构升级项目总体割接流程
割接步骤
序号 | 步骤 | 责任组 | 开发商 | 局方负责人 | 开发商负责人 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 预计耗时 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 实际耗时 | 操作人签名 | 检查人签名 | 负责人签名
1 | 环境准备与提前割接 | 5
1.1 | 数据割接环境检查 | 数据割接组 | 从兴、华为 | 李璋琪 | 钟仕超 | 2013-01-09 09:00 | 2013-01-12 17:00 | 8:00
1.2 | 应用部署检查 | 应用割接组，现网割接组 | 从兴、华为 | 唐辉，张炳华 | 杨东升，洪宇 | 2013-01-09 09:00 | 2013-01-12 17:00 | 8:00
1.3 | 系统与网络环境检查 | 环境保障组 | 从兴、华为 | 朱健翔 | 朱雅文，刘勇明 | 2013-01-09 09:00 | 2013-01-12 17:00 | 8:00
1.4 | 基础数据准备与检查 | 数据割接组 | 从兴、新炬 | 李璋琪 | 钟仕超 | 2013-01-09 09:00 | 2013-01-12 17:00 | 8:00
1.5 | 提前暂停或执行部分业务 | 现网割接组 | 从兴 | 张炳华 | 洪宇 | 2013-01-09 09:00 | 2013-01-12 17:00 | 8:00
1.6 | 佛山珠海产品合并预处理 | 从兴产品组 | 从兴 | 李璋琪 | 周勇 | 2013-01-07 09:00 | 2013-01-12 17:00 | 8:00
1.7 | NGBOSS参数同步 | 应用割接组 | 从兴 | 唐辉 | 杨东升 | 2013-01-09 09:00 | 2013-01-12 17:00 | 8:00
1.8 | 锁定佛山节点中的珠海数据库帐号 | 应用割接组 | 新炬 | 唐辉 |  | 2013-01-09 09:00 | 2013-01-12 17:00 | 8:00
2 | 珠海旧系统封网 | 10
2.1 | 营业厅停止营业并结算 | 协调组 | 从兴 | 李达群 |  | 2013-01-12 17:00 | 2013-01-12 18:00 | 1:00
2.2 | 珠海割接开始 | 指挥组 |  | 叶始新 |  | 2013-01-12 18:00
2.3 | 停电子渠道并上挂通告 | 电子渠道割接组 | 从兴 | 周钰淮 | 蓝胜 | 2013-01-12 18:00 | 2013-01-12 18:30 | 0:30
2.4 | 停外围系统并挂业务通告 | 接口割接组 | 从兴 | 张威 | 梁辉 | 2013-01-12 18:00 | 2013-01-12 18:30 | 0:30
2.5 | 黑名单配置，割接号段放通离线 | 应用割接组，现网割接组 | 从兴 | 唐辉，张炳华 | 杨东升，洪宇 | 2013-01-12 18:00 | 2013-01-12 18:30 | 0:30
2.6 | 旧省中心离线话单挂起； 空充、13800拦截； 各地市MQ暂停转发珠海 | 现网割接组 | 从兴 | 张炳华 | 洪宇 | 2013-01-12 18:00 | 2013-01-12 19:00 | 1:00
2.7 | 关闭旧珠海系统数据库oracle用户的crontab定时脚本 | 现网割接组 | 新炬 | 张炳华 |  | 2013-01-12 18:00 | 2013-01-12 18:30 | 0:30
2.8 | 停止旧珠海系统数据库备份任务 | 环境保障组 | 从兴 | 朱健翔 | 朱雅文 | 2013-01-12 18:00 | 2013-01-12 18:30 | 0:30
2.9 | 停旧珠海系统（CRM、融合计费、报表） | 现网割接组 报表核对组 | 从兴 | 张炳华，潘小兰/庞维翰 | 洪宇，陈德强 | 2013-01-12 19:00 | 2013-01-12 19:30 | 0:30
2.10 | 通知外围系统操作 | 接口割接组 | 从兴 | 张威 | 梁辉 | 2013-01-12 19:00 | 2013-01-12 20:00 | 1:00
2.11 | 停珠海ESOP模块 不停NGESOP | 应用割接组 | 华为 | 唐辉 | 刘勇明 | 2013-01-12 19:00 | 2013-01-12 19:30 | 0:30
2.12 | 锁定旧珠海系统数据库帐号 | 现网割接组 | 新炬 | 张炳华 |  | 2013-01-12 19:30 | 2013-01-12 20:00 | 0:30
2.13 | 备份、清理ESOP库表中珠海的数据 | 现网割接组 | 华为 | 张炳华 | 刘勇明 | 2013-01-12 19:30 | 2013-01-12 20:30 | 1:00
3 | 外围平台操作 | 5
3.1 | 动感、神大号码修改OMM指向至融合计费 | 省网保障组 | 爱立信 | 陈志恒 |  | 2013-01-12 20:00 | 2013-01-12 22:00 | 2:00
3.2 | WLAN接入平台数据修改 | 省网保障组 | 华为 | 陈志恒 |  | 2013-01-12 20:00 | 2013-01-12 22:00 | 2:00
3.3 | 短信FEP号段数据配置 | 现网割接组 | 从兴 | 张炳华 | 洪宇 | 2013-01-12 20:00 | 2013-01-12 22:00 | 2:00
4 | 珠海数据割接操作 | 40
4.1 | GoldenGate和脏数据核查 | 数据割接组 | 新炬 | 李璋琪 |  | 2013-01-12 20:00 | 2013-01-12 20:30 | 0:30
4.2 | 珠海集团数据拆分对帐 | 数据割接组 | 从兴 | 李璋琪 | 钟仕超 | 2013-01-12 20:30 | 2013-01-12 21:30 | 1:00
4.3 | ESOP对接NGBOSS省中心转换、对帐 | 数据割接组 | 华为 | 李璋琪 | 刘勇明 | 2013-01-12 21:30 | 2013-01-12 23:00 | 1:30
4.4 | NG数据统计更新 | 数据割接组 | 新炬 | 李璋琪 |  | 2013-01-12 21:30 | 2013-01-12 22:00 | 0:30
4.5 | 旧省中心数据导出 | 现网割接组 | 从兴 | 张炳华 | 洪宇 | 2013-01-12 20:00 | 2013-01-12 21:30 | 1:30
4.6 | 佛山节点中的珠海节点BOSS、节点CRM数据割接 | 数据割接组 | 从兴 | 李璋琪 | 钟仕超 | 2013-01-12 22:00 | 2013-01-13 01:00 | 3:00
4.7 | NGBOSS省中心数据割接 | 数据割接组 | 从兴 | 李璋琪 | 钟仕超 | 2013-01-12 23:00 | 2013-01-13 01:30 | 2:30
4.8 | NGBOSS省中心停应用，并删对应表cachegroup | 应用割接组 | 从兴,新炬 | 唐辉 | 杨东升 | 2013-01-13 01:30 | 2013-01-13 02:00 | 0:30
4.9 | NGBOSS省中心数据入正式表、数据统计更新及其珠海集团数据备份 | 数据割接组 | 新炬,从兴 | 李璋琪 | 钟仕超 | 2013-01-13 02:00 | 2013-01-13 03:30 | 1:30
4.10 | NGBOSS省中心重建对应表cachegroup | 数据割接组 | 新炬 | 李璋琪 |  | 2013-01-13 03:30 | 2013-01-13 04:30 | 1:00
4.11 | NGBOSS省中心 启应用 | 应用割接组 | 从兴 | 唐辉 | 杨东升 | 2013-01-13 04:30 | 2013-01-13 05:00 | 0:30
4.12 | 珠海数据对账 | 数据割接组 | 新炬 | 李璋琪 |  | 2013-01-13 03:30 | 2013-01-13 04:30 | 1:00
4.13 | 解锁旧珠海系统数据库 | 数据割接组 | 新炬 | 李璋琪 |  | 2013-01-13 03:30 | 2013-01-13 03:40 | 0:10
4.14 | 启动旧珠海系统（启动营业was、账务was，营业的前台cics，账务的前台cics，ABM应用） | 现网割接组 | 从兴 | 张炳华 | 洪宇 | 2013-01-13 03:40 | 2013-01-13 04:40 | 1:00
4.15 | 【异常处理步骤】数据纠错 | 数据割接组 | 从兴 | 李璋琪 | 钟仕超
4.16 | 佛山节点中的珠海节点BOSS、节点CRM数据索引重建、统计更新 | 数据割接组 | 新炬 | 李璋琪 |  | 2013-01-13 04:30 | 2013-01-13 05:30 | 1:00
4.17 | 佛山节点中的珠海节点BOSS、节点CRM数据全量备份 | 数据割接组 | 新炬 | 李璋琪 |  | 2013-01-13 05:30 | 2013-01-13 06:00 | 0:30
4.18 | 解锁佛山节点中的珠海数据库帐号 | 应用割接组 | 新炬 | 唐辉 |  | 2013-01-13 05:30 | 2013-01-13 06:00 | 0:30
4.19 | 佛山节点中的珠海节点cachegroup重建、统计更新 | 应用割接组 | 新炬 | 唐辉 |  | 2013-01-13 05:30 | 2013-01-13 08:00 | 2:30
4.20 | TT备份 | 环境保障组 | 新炬 | 朱健翔 |  | 2013-01-13 08:00 | 2013-01-13 09:00 | 1:00
4.21 | 集团业务数据入库NGESOP | 数据割接组 | 华为 | 李璋琪 | 刘勇明 | 2013-01-12 23:00 | 2013-01-13 01:00 | 2:00
4.22 | ESOP数据转换、对帐 | 数据割接组 | 华为 | 李璋琪 | 刘勇明 | 2013-01-12 20:00 | 2013-01-13 23:00 | 3:00
4.23 | 佛山节点中的佛中节点CRM停IHS,独立程序 | 应用割接组,环境保障组 | 从兴 | 唐辉 | 杨东升,朱雅文 | 2013-01-13 02:00 | 2013-01-13 02:10 | 0:10
4.24 | 佛山珠海产品合并 | 应用割接组 | 从兴 | 唐辉 | 杨东升 | 2013-01-13 02:10 | 2013-01-13 02:20 | 0:10
4.25 | 佛山节点中的佛中节点CRM启IHS，独立程序 | 应用割接组 | 从兴 | 唐辉 | 杨东升,朱雅文 | 2013-01-13 02:20 | 2013-01-13 02:30 | 0:10
4.26 | NGESOP数据统计更新（新炬） | 数据割接组 | 华为 | 李璋琪 | 李国强 | 2013-01-13 01:00 | 2013-01-13 01:30 | 0:30
5 | 珠海数据验证 | 15
5.1 | 对账报告生成（新炬） | 数据割接组 | 新炬 | 李璋琪 |  | 2013-01-13 08:00 | 2013-01-13 09:00 | 1:00
5.2 | 佛山节点中的珠海节点CRM前台启动/起CICS应用 | 应用割接组 | 从兴 | 唐辉 | 杨东升 | 2013-01-13 09:00 | 2013-01-13 10:00 | 1:00
5.3 | 佛山节点中的珠海节点BOSS前台启动/起CICS应用 | 应用割接组 | 从兴 | 唐辉 | 杨东升 | 2013-01-13 09:00 | 2013-01-13 10:00 | 1:00
5.4 | 数据抽查 | 数据割接组 | 从兴 | 李璋琪 | 钟仕超 | 2013-01-13 10:00 | 2013-01-13 12:00 | 2:00
5.5 | 数据纠错 | 数据割接组 | 从兴 | 李璋琪 | 钟仕超 | 2013-01-13 12:00 | 2013-01-13 14:00 | 2:00
6 | 珠海旧系统操作 | 5
6.1 | BI文件生成与上传，累帐数据转换 | 现网割接组 | 从兴 | 张炳华 | 洪宇 | 2013-01-12 20:00 | 2013-01-12 21:00 | 1:00
6.2 | NGESOP数据库全量备份，恢复NGESOP数据库备份任务 | 环境保障组 | 华为 | 朱健翔 | 刘勇明 | 2013-01-13 01:30 | 2013-01-13 02:30 | 1:00
6.3 | 旧系统报表取数、报表打印 | 报表核对组 | 从兴 | 潘小兰/庞维翰 | 陈德强 | 2013-01-13 05:30 | 2013-01-13 09:30 | 4:00
6.4 | 旧系统报表核对 | 报表核对组 | 从兴 | 潘小兰/庞维翰 | 陈德强 | 2013-01-13 09:00 | 2013-01-13 11:30 | 2:30
6.5 | 恢复现网数据库备份任务 | 环境保障组 | 从兴 | 朱健翔 | 朱雅文 | 2013-01-13 05:30 | 2013-01-13 06:30 | 1:00
6.6 | 放开现网数据库定时作业 | 现网割接组 | 新炬 | 张炳华 |  | 2013-01-13 05:30 | 2013-01-13 06:30 | 1:00
7 | 珠海功能验证 | 10
7.1 | 启动NGBOSS省中心中的珠海应用 | 应用割接组 | 从兴 | 唐辉 | 杨东升 | 2013-01-13 12:00 | 2013-01-13 13:00 | 1:00
7.2 | 启佛山节点中的珠海NGCRM节点后台应用 | 应用割接组 | 从兴 | 唐辉 | 杨东升 | 2013-01-13 12:00 | 2013-01-13 13:00 | 1:00
7.3 | 月结免费资源提前赠送，起佛山节点中的珠海节点BOSS应用 | 应用割接组 | 从兴 | 唐辉 | 杨东升 | 2013-01-13 12:00 | 2013-01-13 13:00 | 1:00
7.4 | 电子渠道程序启动 | 电子渠道割接组 | 从兴 | 周钰淮 | 蓝胜 | 2013-01-13 12:00 | 2013-01-13 13:00 | 1:00
7.5 | 起外围接口应用（验证） | 接口割接组 | 从兴 | 张威 | 梁辉 | 2013-01-13 12:00 | 2013-01-13 13:00 | 1:00
7.6 | 启动NGESOP中的珠海后台应用 | 应用割接组 | 华为 | 唐辉 | 刘勇明 | 2013-01-13 12:00 | 2013-01-13 13:00 | 1:00
7.7 | 旧省中心放开验证号段全品牌空充，旧省中心放开验证号段离线话单，珠海mq恢复转发 | 现网割接组 | 从兴 | 张炳华 | 洪宇 | 2013-01-13 13:00 | 2013-01-13 13:30 | 0:30
7.8 | 佛山节点中的珠海节点BOSS验证号段切在线 | 应用割接组 | 从兴 | 唐辉 | 杨东升 | 2013-01-13 13:00 | 2013-01-13 13:30 | 0:30
7.9 | 关键功能验证 | 业务验证组 | 从兴 | 乔志勇 | 郭昌集 | 2013-01-13 13:30 | 2013-01-13 16:30 | 3:00
7.10 | 外围系统功能验证 | 接口割接组 | 从兴 | 张威 | 梁辉 | 2013-01-13 13:30 | 2013-01-13 16:30 | 3:00
7.11 | 关键计费用例拨测 | 业务验证组 | 从兴 | 乔志勇 | 郭昌集 | 2013-01-13 13:30 | 2013-01-13 16:30 | 3:00
7.12 | 珠海ESOP功能验证 | 应用割接组 | 华为 | 唐辉 | 刘勇明 | 2013-01-13 13:30 | 2013-01-13 16:30 | 3:00
7.13 | 软件紧急修改/测试 | 应用割接组 | 从兴 | 唐辉 | 杨东升
7.14 | 软件紧急发布 | 应用割接组 | 从兴 | 唐辉 | 杨东升
7.15 | 软件版本更新 | 应用割接组 | 从兴 | 唐辉 | 杨东升
7.16 | 回退流程 | 领导组 |  | 丘文辉，叶始新
7.17 | 号段限制放开，旧省中心放开全品牌空充 | 电子渠道割接组 接口割接组 应用割接组 现网割接组 | 从兴 | 周钰淮，张威，唐辉，张炳华 | 蓝胜，梁辉，邱皓、蒋先德，洪宇 | 2013-01-13 16:30 | 2013-01-13 17:00 | 0:30
8 | 珠海报表加载/核对 | 5
8.1 | 新系统报表应用启动 | 报表核对组 | 从兴 | 潘小兰/庞维翰 | 陈德强 | 2013-01-13 14:00 | 2013-01-13 15:00 | 1:00
8.2 | 新系统报表数据加载 | 报表核对组 | 从兴 | 潘小兰/庞维翰 | 陈德强 | 2013-01-13 15:00 | 2013-01-13 16:00 | 1:00
9 | 珠海新系统营业 | 5
9.1 | 营业厅系统登录 | 协调组 |  | 李达群 |  | 2013-01-13 17:00
9.2 | 开始营业 | 指挥组 |  | 叶始新 |  | 2013-01-13 17:00 | 2013-01-13 17:30 | 0:30
9.3 | 割接完毕 | 领导组 |  | 丘文辉，叶始新 |  | 2013-01-13 17:30 | 2013-01-13 18:00 | 0:30
9.4 | 补跑神大、动感月结 | 帐务验证组,重大操作保障组 | 从兴 | 杨金兵/庞维翰，朱建中 | 黄峥嵘 | 2013-01-13 17:00 | 2013-01-14 02:00 | 9:00
9.5 | 旧省中心放开离线话单拦截，下发离线话单到佛山节点中的珠海BOSS节点和NGBOSS省中心 | 现网割接组,重大操作保障组 | 从兴 | 张炳华，朱建中 | 洪宇，黄峥嵘 | 2013-01-14 02:00 | 2013-01-14 10:00 | 8:00
9.6 | 放开其他接口 | 接口割接组,电子渠道割接组 | 从兴 | 张威，周钰淮 | 梁辉，蓝胜 | 2013-01-13 17:30 | 2013-01-13 18:00 | 0:30
9.7 | 割接后帐务验证 | 应用割接组,帐务验证组,重大操作保障组 | 从兴 | 唐辉，杨金兵/庞维翰，朱建中 | 杨东升，黄峥嵘 | 2013-01-13 18:00 | 2013-01-16 18:00 | 72
9.8 | 非关键功能验证 | 业务验证组 | 从兴 | 乔志勇 | 郭昌集 | 2013-01-13 18:00 | 2013-01-14 18:00 | 24